## Лист1
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, сумма | Ремонт улично-дорожной сети |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
[5 empty] | Объем, кв. м | Срок выполнения работ * | Ответственные должностные лица | текущий |  | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица
аг. Светиловичи, ул. 70 лет Октября, 4 |  |  | Потребность, кв. м | Сумма, руб |  |  |  | Объем, кв. м | Сумма, руб | [6 empty] | 84 | май-июнь 2024 г. | директор БУКП "Жилкомхоз" Ивулёв В.М., Начальник отдела АиС, ЖКХ райисполкома Козловский А.Л.
аг. Светиловичи, ул. 70 лет Октября, 7 | [15 empty] | 51 | май-июнь 2024 г.
аг. Светиловичи, ул. 70 лет Октября, 8 | [15 empty] | 47 | май-июнь 2024 г.
аг. Светиловичи, ул. 70 лет Октября, 9 | [15 empty] | 99 | май-июнь 2024 г.
аг. Вишов, ул. Буденного, 5 |  |  |  |  | 558 | июль-август 2024 г. | директор БУКП "Жилкомхоз" Ивулёв В.М. , Начальник отдела АиС, ЖКХ райисполкома Козловский А.Л.
аг. Вишов, ул. Буденного, 9 |  |  |  |  | 399 | июль-август 2024 г.
аг. Вишов, ул. Мелиораторов, 16а | 1 | 1 |  |  |  | июнь-июль 2024 г.
г. Белыничи, пер. Школьный, 4 |  |  |  |  | 307 | июль-август 2024 г.
г. Белыничи, пер. Школьный, 6
г. Белыничи, ул. Гагарина, 23 | [12 empty] | 238.7 | июнь 2024 г. | директор БУКП "Жилкомхоз" Ивулёв В.М., Начальник отдела АиС, ЖКХ райисполкома Козловский А.Л.
г. Белыничи, ул. Дайнеко, 5 |  |  |  |  | 301.44 | июль-август 2024 г. | директор БУКП "Жилкомхоз" Ивулёв В.М., Начальник отдела АиС, ЖКХ райисполкома Козловский А.Л.
г. Белыничи, ул. Калинина, 1 |  |  |  |  | 283 | июль-август 2024 г.
г. Белыничи, ул. Калинина, 3а |  |  |  |  | 505 | июль-август 2024 г.
г. Белыничи, ул. Калинина, 12
г. Белыничи, ул. Мичурина, 10а
г. Белыничи, ул. Мичурина, 16
г. Белыничи, ул. Мичурина, 4а |  |  |  |  | 220 | июль-август 2024 г. | директор БУКП "Жилкомхоз" Ивулёв В.М., Начальник отдела АиС, ЖКХ райисполкома Козловский А.Л.
г. Белыничи, ул. Мичурина, 58 |  |  |  |  | 276.5 | июль-август 2024 г.
г. Белыничи, ул. Мичурина, 60
г. Белыничи, ул. Мичурина, 8 |  | 1 |  |  | 209 | июль-август 2024 г.
г. Белыничи, ул. Мичурина, 10а
г. Белыничи, ул. Мичурина, 9 |  |  |  |  | 393 | июль-август 2024 г.
г. Белыничи, ул. Мичурина, 9а
г. Белыничи, ул. Парковая, 4а |  | 1 |  |  |  | июнь-июль 2024 г.
г. Белыничи, ул. Строителей, 11 |  | 1 |  |  |  | июнь-июль 2024 г.
г. Белыничи, ул. Строителей, 11а
г. Белыничи, ул. Строителей, 13
г. Белыничи, ул. Строителей, 15
г. Белыничи, ул. Строителей, 17
г. Белыничи, ул. Строителей, 19
г. Белыничи, ул. Чапаева, 90 |  |  |  |  | 220 | июль-август 2024 г.
г. Белыничи, ул. Чапаева, 92
г. Белыничи, ул. Энгельса, 21а |  |  |  |  | 408.9 | июль-август 2024 г.
г. Белыничи, ул. Янки Купалы, 94 |  | 1
г. Белыничи, ул. Янки Купалы, 96
дер. Эсьмоны, ул. Телеша, 45 | [12 empty] | 441 | июль 2024 г. | директор БУКП "Жилкомхоз" Ивулёв В.М., Начальник отдела АиС, ЖКХ райисполкома Козловский А.Л.
* - срок выполнения работ не должен превышать месяц